## 検品時必要資料
①スケジュール
下記URLの「第8回」をクリックください。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/schedule.html
②提出書類
下記URLの「第8回」をクリックください。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/jisseki/jisseki008.html
③マニュアル
下記PDFの、15ページ・17ページを参照ください。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/documents/jissekihokoku_manual.pdf
・見積依頼書（仕様書）※相見積書がある場合は相見積書の見積依頼書も提出
・見積書
・相見積書（1者のみの場合は業者選定理由書）
※交付決定(計画変更)時と内容に変更がない場合、本見積書のみの提出で可
・契約書(発注書または注文書と、請書または注文確認書でも代用可)
・納品書または引渡書または完了報告書
・検収書（その代替として、納品書等のコピーに「検収」「検収年月日」「立会者名」を追記したものでも可。）
・設置後の写真。及び、製造番号の記載があるものは、製造番号が明示されている部分の写真。
システム構築の場合は、システム等のトップ画面のスクリーンショット画像
（画像データ用台紙＜参考様式17＞に貼りつけてPDF化したもの）
※様式第7取得財産管理台帳に記載する単価50万円以上（税抜き）の物件等(財産)について写真を提出して下さい。
・請求書
・代金支払済みを示す証票（１６ページの★印参照）
・領収書（存在する場合）

## ①スケジュール
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/schedule.html

## ②提出書類
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/jisseki/jisseki008.html
カテゴリ | 書類 | 補足 | 必須 | 区分 | 用意書類 | 取得先 | メモ | 作業進捗・メモ | Check | 格納日 | 参照先 | 最終様式 | 作業進捗・メモ
補助対象経費の区分にかかわらず必要な証拠書類 | ・A. 出納帳のコピー | 補助事業に要した経費の出納状況が記載されている部分。〈参考様式19〉 | ※ | 新規用意 | 出納帳（コピー） | 原口作成 | ・管理部確認 ┗出納帳様式・サンプル | ★残高を教えてもらう（残高が通帳から消えている） ★5月分請求書記入 | TRUE | 2024-05-26 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19m1oI-UrNbq4ZZTQ6tOdUtnH8o23cBhS/edit?usp=drive_link&ouid=111863040728288757718&rtpof=true&sd=true | FALSE
| ・B. 通帳のコピー | 補助事業に要した経費の出金が確認できる部分と、金融機関名、支店名、種別、口座番号、口座名義がわかる部分 | ※ | 新規用意 | 通帳（コピー） | 管理部 | ・管理部確認 ┗過去分のGIGへの支払いがわかるもの 補助事業に要した経費の出金が確認できる部分と、 | ・不要なものは黒塗り ・4月30日のものまで記帳をしてもらう ・5月31日分記帳 ★金融機関名、支店名、種別、口座番号、口座名義がわかる部分 | TRUE | 2024-05-26 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13ctJXE1KZADTYzyrFYKHGeZ5tEDvoTaf | FALSE
補助対象経費の区分ごとに必要な証拠書類 | ・見積依頼書（仕様書） | ※相見積書がある場合は相見積書の見積依頼書も提出 | ※ | 交付申請時書類 |  | GoogleDrive | 過去分のものでOK | 過去分のものを提出 | TRUE | 2024-05-26 | https://docs.google.com/document/d/1A6sxQ-ztW4qILWm6R2gDEye8xkvcrZf1/edit?usp=drive_link&ouid=111863040728288757718&rtpof=true&sd=true | FALSE
| ・見積書 |  | ※ | 交付申請時書類 |  | GoogleDrive | 最新分の見積書を用意 | 過去分のものを提出 ★最新が必要であれば最新のものを提出（念のため丹後さん確認） | TRUE | 2024-05-26 | https://drive.google.com/file/d/19tq8u1bShz2XKcJpKzZqayvj09DonHqL/view?usp=drive_link | FALSE
| ・相見積書 | （1者のみの場合は業者選定理由書） ※交付決定(計画変更)時と内容に変更がない場合、本見積書のみの提出で可 |  | 交付申請時書類 |  | GoogleDrive | 一応用意 | 過去分のものを提出 | TRUE | 2024-05-26 | https://drive.google.com/file/d/19v7FLSxwNDslrxbGBEmcaGF9tGLizHO6/view?usp=drive_link | FALSE
| ・契約書 | ※発注書または注文書と、請書または注文確認書でも代用可 | ※ | 新規用意 | 契約書？発注書？注文書？ | 過去書類整理 | 契約書？発注書？注文書？ | 契約書用意 注文書を様式により用意 | TRUE | 2024-05-29 | https://drive.google.com/file/d/17Bt_hjWxYJTPvgTiSm7T0mdDuoIPZm5V/view?usp=drive_link | FALSE
| ・納品書または引渡書または完了報告書 |  | ※ | 新規用意 | 納品書？引渡書？完了報告書？ | GIG | ・形式確認 ・過去分含めて確認 ・最終納品のものについてスケジュール確認 | GIGからもらったシンプルなもの | TRUE | 2024-05-26 | https://drive.google.com/file/d/1A9mHtUDhSlSrm8GI6YC3tNcyXxeMRvK9/view?usp=drive_link | FALSE
| ・検収書 | ※その代替として、納品書等のコピーに「検収」「検収年月日」「立会者名」を追記したものでも可。 | ※ | 新規用意 | 検収書 | GIG |  | GIGからもらったシンプルなもの | TRUE | 2024-05-26 | https://drive.google.com/file/d/1AAtJ2AQwQuJlET7oB9c5SOfBk3iuSIq3/view?usp=drive_link | FALSE
| ・設置後の写真。及び、製造番号の記載があるものは、製造番号が明示されている部分の写真。 | ※システム構築の場合は、システム等のトップ画面のスクリーンショット画像 （画像データ用台紙＜参考様式17＞に貼りつけてPDF化したもの） ※様式第7取得財産管理台帳に記載する単価50万円以上（税抜き）の物件等(財産)について写真を提出して下さい。 | ※ | 新規用意 |  | HP | HPのフッタに「事業再構築」と記載 | ・GIGに依頼済み（池田経由） →確認済み ・リリース後のキャプチャ添付 ・画像データ用台紙＜参考様式17＞に貼り付けてPDF化 | TRUE | 2024-05-26 |  | FALSE
| ・請求書 |  | ※ | 新規用意 | 請求書 | GIG | ・過去分含めて確認 ・最終納品のものについてスケジュール確認 | ・5月分請求書は30日にもらう | TRUE | 2024-05-26 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CTgHkyuYfRRuA517rzD3MYoBWcubqWBv | FALSE
| ・代金支払済みを示す証票 | 銀行の振込金受領書または支払証明書等。 ネット銀行の場合は、代金支払済みを示す取引記録等の画面のコピー | ※ | 新規用意 |  | 管理部 | ・管理部からもらう。型式確認 ・過去分含めて確認 ・最終納品のものについてスケジュール確認 ・社長に確認依頼 | ・銀行から取引明細みたいなものがある ┗事務局に連絡（原口） ・同時並行で、銀行に過去分のBizステーション確認 ┗担当確認 ★5月28日にまとめてもらう | TRUE |  |  | FALSE
＊日付の整合がとれている例 見積依頼日 ➤ 見積発行日 ➤ 発注日 ➤ 契約日 ➤ 納品日（検収日）➤ 請求日 ➤ 支払日
６．Jグランツに添付が必要な証拠書類
補助対象経費の区分にかかわらず必要な証拠書類
A. 出納帳のコピー（補助事業に要した経費の出納状況が記載されている部分。〈参考様式19〉
を使用しても可）
B. 通帳のコピー（補助事業に要した経費の出金が確認できる部分と、金融機関名、支店名、種別、口座番号、口座名義がわかる部分）
※証拠書類に不備があり差戻しを行った場合、再申請の際は不備書類のほかに様式第6の別紙1 及び別紙4、様式第6の別紙2及び別紙3、様式第7をご提出ください。
様式第6の別紙1及び別紙4
様式第6の別紙2及び別紙3
様式第7

## フェーズ別一覧
フェーズ | 契約書 | [6 empty] | 検収書 |  |  |  | 請求書 | [5 empty] | 管理部記載
| 書類 | 契約形態 | 締結日 | 請求予定月 | 金額（税別） | 確定金額（税別） | 確定金額（税込） | 書類 | 検収日 | 金額（税別） | 金額（税込） | 書類 | 締日 | 出金日 | 金額（税別） | 金額（税込） | 契約金額-請求金額 | 支払申請 | 支払日(通帳) | 振込額(通帳) | 備考
基本契約書 | システム開発基本契約書.pdf |  | 2022-11-30
要件定義 | 個別契約書_要件定義.pdf | 準委任契約 | 2022-11-30 | 2023-01-01 | 586000
|  |  |  | 2023-02-01 | 7800000
|  |  |  | 2023-03-01 | 10140000
| 覚書_要件定義フェーズ_期間・金額変更.pdf | 準委任契約 | 2023-01-31 | 2023-01-01 | 2732000 | 2732000 | 3005200 |  |  |  |  | 202301_要件定義フェーズ.pdf | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 2732000 | 3005200 | 0 | 11562 | 2023-02-28 | 3005200
|  |  |  | 2023-02-01 | 4776000 | 4776000 | 5253600 |  |  |  |  | 202302_要件定義フェーズ.pdf | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 4776000 | 5253600 | 0 | 12137 | 2023-03-31 | 5253600
|  |  |  | 2023-03-01 | 5946000 | 5946000 | 6540600 |  |  |  |  | 202303_要件定義フェーズ.pdf | 2023-03-31 | 2023-04-28 | 5946000 | 6540600 | 0 | 12559 | 2023-04-28 | 6540600
|  |  |  | 2023-04-01 | 6500000 | 6500000 | 7150000 |  |  |  |  | 202304_要件定義フェーズ.pdf | 2023-04-28 | 2023-05-31 | 6500000 | 7150000 | 0 | 385 | 2023-05-31 | 7150000
|  |  |  | 2023-05-01 | 6617000 | 6617000 | 7278700 |  |  |  |  | 202305_要件定義フェーズ.pdf | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 6617000 | 7278700 | 0 | 771 | 2023-06-30 | 7278700
| 覚書_要件定義フェーズ_期間・金額変更（6,7月分）.pdf | 準委任契約 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 3847000 | 3847000 | 4231700 |  |  |  |  | 202306_要件定義フェーズ.pdf | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 3847000 | 4231700 | 0 | 1000 | 2023-07-31 | 4231700
|  |  |  | 2023-07-01 | 1872000 | 1872000 | 2059200 |  |  |  |  | 202307_要件定義フェーズ.pdf | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 1872000 | 2059200 | 0 | 1518 | 2023-08-31 | 2059200 |  | 8月分AWS | 7月分AWS
デザイン | 個別契約書_デザイン制作.pdf | 請負契約 | 2023-01-31 | 2023-08-01 | 2674000 | 2674000 | 2941400 | 検収書 - デザイン制作①.pdf | 2023-08-31 | 2674000 | 2941400 | 202308_デザインフェーズ①.pdf | 2023-08-31 | 2023-09-29 | 2674000 | 2941400 | 0 | 1900 | 2023-09-29 | 3023900 | ※1775と合算？ | https://secure.freee.co.jp/payment_requests/3387534/edit?applicantId&approvalFlowRouteId&code=&currentPage=1&description=&documentCode=&endApplicationDate=&endIssueDate=&endPaymentDate=&limit=20&maxAmount=&minAmount=&observing=ignore_observing&orderBy%5Bcolumn%5D=&orderBy%5Bdirection%5D=&partnerId=&partnerName=%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BEGIG&paymentMethod=&presetKey=custom&routeId&sectionId=&sectionName=&startApplicationDate=&startIssueDate=&startPaymentDate=&status=&title= | https://secure.freee.co.jp/payment_requests/3387573/edit?applicantId&approvalFlowRouteId&approverId&code=&currentPage=1&description=&documentCode=&endApplicationDate=&endIssueDate=&endPaymentDate=&limit=20&maxAmount=&minAmount=&observing=ignore_observing&orderBy%5Bcolumn%5D=payment_date&orderBy%5Bdirection%5D=asc&partnerId=&partnerName=%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BEGIG&paymentMethod=&presetKey=custom&routeId&sectionId=&sectionName=&startApplicationDate=&startIssueDate=&startPaymentDate=&status=&title= | 82500
|  |  | 2023-01-31 | 2023-11-01 | 2116800 | 2116800 | 2328480 | 検収書 - デザイン制作②.pdf | 2023-11-30 | 2116800 | 2328480 | 202311_デザインフェーズ②.pdf | 2023-11-30 | 2023-12-28 | 2116800 | 2328480 | 0 | 3201 | 2023-12-25 |  | ※合算
フェーズ1 | 個別契約書_開発フェーズ1.pdf | 請負契約 | 2023-07-10 | 2023-09-01 | 15682000 | 15682000 | 17250200 | 検収書 - 開発フェーズ１.pdf | 2023-10-31 | 15682000 | 17250200 | 202310_開発フェーズ①.pdf | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 15682000 | 17250200 | 0 | 3491 | 2023-11-30 | 17250200
フェーズ2 | 個別契約書_開発フェーズ2.pdf | 請負契約 | 2023-09-13 | 2023-11-01 | 20699500 | 20699500 | 22769450 | 検収書 - 開発フェーズ２.pdf | 2023-11-30 | 20699500 | 22769450 | 202311_開発フェーズ②.pdf | 2023-11-30 | 2023-12-28 | 20699500 | 22769450 | 0 | 3492 | 2023-12-25 | 25243130 | ※上記3201と合算 ※3493と合算？ | https://secure.freee.co.jp/payment_requests/3960729/edit?applicantId&approvalFlowRouteId&approverId&code=&currentPage=1&description=&documentCode=&endApplicationDate=&endIssueDate=&endPaymentDate=&limit=20&maxAmount=&minAmount=&observing=ignore_observing&orderBy%5Bcolumn%5D=payment_date&orderBy%5Bdirection%5D=asc&partnerId=&partnerName=%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BEGIG&paymentMethod=&presetKey=custom&routeId&sectionId=&sectionName=&startApplicationDate=&startIssueDate=&startPaymentDate=&status=&title= |  | 145200
フェーズ3 | 個別契約書_開発フェーズ3.pdf | 請負契約 | 2023-12-01 | 2024-02-01 | 61173000 |  | 0 | [9 empty] | 0
| 覚書_開発フェーズ3内容変更.pdf | 請負契約 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 63005000 | 63005000 | 69305500 | 検収書 - 開発フェーズ３.pdf | 2024-03-29 | 63005000 | 69305500 | 202403_開発フェーズ③.pdf | 2024-03-29 | 2024-04-30 | 63005000 | 69305500 | 0 | 5353 | 2024-04-30 | 69363800 | ※5837と合算？ | https://secure.freee.co.jp/payment_requests/5063469/edit?applicantId&approvalFlowRouteId&approverId&code=&currentPage=1&description=&documentCode=&endApplicationDate=&endIssueDate=&endPaymentDate=&limit=20&maxAmount=&minAmount=&observing=ignore_observing&orderBy%5Bcolumn%5D=payment_date&orderBy%5Bdirection%5D=asc&partnerId=&partnerName=%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BEGIG&paymentMethod=&presetKey=custom&routeId&sectionId=&sectionName=&startApplicationDate=&startIssueDate=&startPaymentDate=&status=&title= |  | 58300
フェーズ4 | 個別契約書_開発フェーズ4.pdf | 請負契約 | 2024-03-27 | 2024-05-01 | 46331500 | 46331500 | 50964650 |  |  |  |  | 202405_開発フェーズ④.pdf | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 46331500 | 50964650 | 0
合計 | [5 empty] | 182798800 | 201078680 | [9 empty] | 182798800
|  |  |  | 2023-01-01 | [12 empty] | 0
|  |  |  | 2023-02-01 | [12 empty] | 0
要件定義 |  |  |  | 2023-03-01 |  | 32290000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 32290000 | 35519000 | 0
デザイン |  |  |  | 2023-04-01 |  | 4790800 |  |  |  | 4790800 | 5269880 |  |  |  | 4790800 | 5269880 | 0
開発 |  |  |  | 2023-05-01 |  | 145718000 |  |  |  | 99386500 | 109325150 |  |  |  | 145718000 | 160289800 | 0
合計 |  |  |  | 2023-06-01 |  | 182798800 |  |  |  | 104177300 | 114595030 |  |  |  | 182798800 | 201078680 | 0
2023-07-01
2023-08-01
2023-11-01
2023-09-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-05-01

## 実施報告提出の流れ
日時 |  | 項目 | GIG | トモノカイ |  |  |  | 備考・メモ
日 | 時間 |  |  | 事業部 |  | 管理部
|  |  |  | 実施事項 | 担当者 | 実施事項 | 担当者
|  | 前提 | [5 empty] | ・6月5日までに実施報告書類の提出が必要 ・提出書類の中にGIGへの入金の証明証拠が必要 ・6月3日にサイトリリースで納品だが前もってもらっておく
2024-05-31 | 12:00 | 請求書発行・受領 | 請求書発行 | 請求書受領 | 原口 |  |  | ・前日にもらえたらもらっておく ・5月31日締め・5月31日支払・入金
2024-05-31 | 12:00 | 最終納品書受領 | 最終納品書発行 | 納品書受領 | 原口 |  |  | ※参考
2024-05-31 | 13:00 | 支払依頼 |  | 請求書を元に支払い依頼 | 原口 | freeeの登録確認 | 立花・森田 | ・freeeで原口が登録
2024-05-31 | 15:00 | 銀行振込登録 |  |  |  | 銀行振込登録 | 徳岡 | ・振込金額：46,331,500円 ※社長の出社が必要
2024-06-03 |  | 記帳 |  |  |  | 記帳 | 徳岡・森田 | ※通帳持っている社長の出社が必要
2024-06-03 |  | Bizステーション（手振込）の画面キャプチャ |  |  |  | 画面キャプチャ | 徳岡・森田 | ※参考 ★過去分含めて必要なので、確認（過去分のBizステーション見れる？銀行に依頼必要？社長に確認）
2024-06-03 |  | 提出書類の用意 |  | 提出資料準備 | 原口 |  |  | 準備した書類と上記、通帳のコピー・Bizステーションの画面キャプチャ含めて用意
2024-06-04 |  | 補助金実施報告申請 |  | 提出書類を用意して社長に依頼 | 原口 | 管理画面から提出 | 徳岡 | 締め切りは、6月5日 不備があっても提出することがとにかく大事
実地調査・補助金受領等後処理あり

## 差戻一覧
# | 書類 | 差戻内容 | 丹後さんコメント | 疑問 | 対応方針 | 事務局メモ | 修正ドキュメント | ドキュメントタイプ | 原口＞丹後さん相談事項
2024-01-01 | 機械装置・システム構築費_見積書 | ①交付時にやり取りした値上がり分は計画変更なしとして実績時に審査しております。但し、金額変更の理由書が必要ですので、ご提出をお願い致します。 【理由書の書き方例】 独立行政法人中小企業基盤整備機構 理事長 殿 Rから始まる受付番号・日付 申請者住所・企業名・代表者名・捺印 「〇〇の理由書」 ①どう変更したのか(変更内容)・付番(機-1、建-1など)・金額変更（見積時￥〇〇→請求時￥〇〇） ②変更した理由 ③事業計画への影響 | 金額変更に関しては、もともと事務局と話をしながら進めていた部分なので、担当者に記載方法を確認して、その通りに進めるのが良いかと思います。 ・工数が増えたので、で大丈夫 | ・事務局からは単純に「計画変更なし」の金額変更は特に何もいらない、と言われていた ①金額は問題ないが、変更内容はどう書くのが無難か（概算見積もりから本見積の際の差額ではあるが、そう書いていいものか・・） ②変更理由も上記の通りだが、そのまま書いていいものか ③事業計画への影響は、特に無しでいいか？ | 左記疑問解消の上、理由書作成 | 形式上のもの | R2138U00509_金額変更理由書.docx | 新規 | 内容・形式を一通りご確認いただけますと幸いです。
2024-01-02 |  | ②差額について記載いただいていますが、44,829,180円は対象外の追記をお願い致します。 | ＞44,829,180円は対象外の追記 ＞ この部分はもともと補助金対象外ということでお互いに了承済みであれば、事務局の指示に沿って進めるのが良いかと思います。 | 「金額が増えても、補助金の金額は満額なので変わらない」という点についてはお互い了承済みだが、対象外とは言われていない。 | 44,829,180円は対象外の追記 |  | R2138U00509_機-1_本見積.pdf | 修正 | 特に無し
2024-02-01 | 機械装置・システム構築費_要件定義書、ガントチャート(工程表) | _上記証憑のご提出をお願い致します。 | 要件定義書については、おそらく、交付申請時に提出したもので良いかと思いますが、一応、担当者に確認いただくと良いです。 ガントチャートは、第7回では不要でした。第8回から提出を求めるようになったものと思われます。 ポイントは、「見積書に記載の内容と項目を合わせる」「見積書外(補助金対象外)の作業が含まれている場合、それが別であることがわかる」という点になります。 おそらく、審査で気にするのは、「見積書に記載どおりに作業をしたか(＝他の作業を含めていないか)」なので、その点にご注意ください。 （例えば、見積書で「●●に3人月」となっていたら、ガントチャート上も「●●に3人月」となっている、など） | ・交付申請時の「見積依頼書」の仕様・要件＝要件定義書？ ・ガントチャート：フェーズ別（要件定義フェーズ・設計フェーズ等）で作成でいいか ┗マニュアルやネットで調べたりしたが、ガントチャートはどこにもない・・・ ・ガントチャートは、補助金対象外（値上がり分も記入？→事務局に聞く） 下記ネットで出てきましたが危ないですね。。 https://x.com/oedRb4EyqhZTFrQ/status/1730396187000524876 https://akanesasu.co.jp/blog/%E5%86%8D%E6%A7%8B%E7%AF%89%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E3%80%81%E6%8E%A1%E6%8A%9E%E5%BE%8C%E3%81%AE%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%81%A7%E3%81%8A%E5%9B%B0%E3%82%8A%E3%81%AE%E6%96%B9%E3%81%B8/ | 左記疑問解消の上、 ・要件定義書（仕様・要件） ・ガントチャート（フェーズ別） 作成 | ・今年の6月から必要になった ・要件定義書・ガントチャートの審査は専門のチームが内容を精査して問い合わせが来る可能性あり | 要件定義書_v0.1.docx gantchart.xlsx | 新規 | ・要件定義書 開発会社に作成をしてもらっていますが、計画時から大きく変更されている点と、全てを共有すると、当初懸念をしていたリニューアルに該当してしまうのではないかと思われるため、何を共有すればいいか相談をさせてください。 ・ガントチャート 当初計画と差分（見積ベースのものと請求ベースのものの一覧）を元に実績ベースのものを金額とフェーズごとに作成をしています。 これで問題ないのか、プロジェクトのガントチャートにするのか（その場合、見積・請求等、項目差分が出てきてしまう）ご相談をさせてください。 ※リニューアルが実はうまくいっておらず、今もリリース予定のものを瑕疵対応・フェーズ切って後対応しているものも多数あり、そのまま共有するのも懸念があるものと思われます | 書類取り直す、という表現は藪蛇になるかも
2024-03-01 | ■機械装置・システム構築費_請求書 | ①注文書と請求書の日付の矛盾があるため、日付の整合性のとれる証憑か理由書のご提出をお願い致します。 | 日付の矛盾については、単純な記載ミスであれば、担当者に電話して、記載ミスの旨をお伝えいただくのが良いかと思います。 第7回のとき、「2023年5月」と書くべきところを「2024年5月」と書いて指摘を受けましたが、担当者に電話して当該書類を再提出しました。証憑や理由書の提出は不要でした。 | 1-1と同内容 | 理由書作成 | 形式上のもの | R2138U00509_注文書と請求書日付の差異に関する理由書.docx | 新規 | 内容・形式を一通りご確認いただけますと幸いです。
2024-03-02 |  | 請求書１ページ目の余白に値上がり分対象外44,829,180円(税込)の記載をお願い致します。 |  |  | 請求書１ページ目の余白に値上がり分対象外44,829,180円(税込)の記載 |  | R2138U00509_機-1_請求書.pdf | 修正 | 特に無し
2024-04-01 | 様式第6の別紙1 | 塾講師ステーションの内容を「機械装置等名称」「活用方法」に記載をお願い致します。 | プロジェクトの目的とほぼ同じ | (3)購入した機械装置等に記入 藪蛇にならない注意点あるか |  |  | 様式第６の別紙１及び別紙４.xlsx | 修正 | 特に無し
2024-05-01 | 様式第６別紙３機械装置・システム構築費_費目別明細書 | ①管理No.10、11の「支払年月日」が通帳のコピーと不一致であるため、修正をお願い致します。 |  |  | 日付修正（単純な記載ミス） 2024/12/28 → 2024/12/25 |  | 様式第６の別紙２及び別紙３.xlsx | 修正 | 特に無し
2024-05-02 |  | ②補助事業に要した経費＜支払額＞は税込金額、補助対象経費には税抜金額の記載をお願い致します。 |  |  | 金額変更（単純な記載ミス） 税抜きと税込みが逆
2024-05-03 |  | ③管理No.14最後の項目の所の内容および仕様等詳細に値上がり分対象外▲44,829,180円（税込）とその内容を右側一通りに記載をお願い致します。 | ▲44,829,180円（税込）と内訳を記入 | 値上がり分対象外▲44,829,180円（税込）とその内容を右側一通りに記載 →内容とは？（フェーズ別の金額？） →右側一通りとは？ | 管理No.14最後の項目の所の内容および仕様等詳細に記載
2024-06-01 | Jグランツ、様式第６別紙２経費明細表 | ①上記修正により、様式第６別紙２経費明細表の合計金額が変更しますので、Jグランツ「補助対象経費(実績)」「(C)補助金の額」の修正をお願い致します。 |  |  | 金額を交付時の金額に変更 | 提出時
2024-06-02 |  | ②様式第６別紙２経費明細表「(C)補助金の額」の記載をお願い致します。 |  |  | 金額を交付時の金額に変更 | 提出時
2024-07-01 | 様式第7 取得財産等管理台帳(無体財産権) | _単価、金額は上記修正した税抜金額の記載をお願い致します。 |  |  | 金額を交付時の金額に変更 |  | 様式第７.xlsx | 修正 | 特に無し
期日はない
|  | 156249500 |  | 142045000

## 差戻メール本文
下記の申請が「差戻し対応中」になりました。
--------------------
補助金名：［第八回］事業再構築補助金（交付申請等）
事業名称：学習塾のアフターコロナに対応する求人マッチングサービスの新分野への拡張
提出申請：［第八回］事業再構築補助金_実績報告
差戻し/棄却コメント：ご担当者様
【不備事項一覧(クリックして全内容表示)】
先ほどはお時間をいただきまして、ありがとうございました。
お電話にてお伝えしました通り、本件、差戻し致します。
書類の追加・修正などの内容についてご確認頂き、ご対応下さいますよう、宜しくお願いいたします。
■機械装置・システム構築費_見積書
①交付時にやり取りした値上がり分は計画変更なしとして実績時に審査しております。但し、金額変更の理由書が必要ですので、ご提出をお願い致します。
②差額について記載いただいていますが、44,829,180円は対象外の追記をお願い致します。
■機械装置・システム構築費_要件定義書、ガントチャート(工程表)
_上記証憑のご提出をお願い致します。
■機械装置・システム構築費_請求書
①注文書と請求書の日付の矛盾があるため、日付の整合性のとれる証憑か理由書のご提出をお願い致します。
②請求書１ページ目の余白に値上がり分対象外44,829,180円(税込)の記載をお願い致します。
■様式第6の別紙1
_塾講師ステーションの内容を「機械装置等名称」「活用方法」に記載をお願い致します。
■様式第６別紙３機械装置・システム構築費_費目別明細書
①管理No.10、11の「支払年月日」が通帳のコピーと不一致であるため、修正をお願い致します。
②補助事業に要した経費＜支払額＞は税込金額、補助対象経費には税抜金額の記載をお願い致します。
③管理No.14最後の項目の所の内容および仕様等詳細に値上がり分対象外▲44,829,180円（税込）とその内容を右側一通りに記載をお願い致します。
■Jグランツ、様式第６別紙２経費明細表
①上記修正により、様式第６別紙２経費明細表の合計金額が変更しますので、Jグランツ「補助対象経費(実績)」「(C)補助金の額」の修正をお願い致します。
②様式第６別紙２経費明細表「(C)補助金の額」の記載をお願い致します。
■様式第7 取得財産等管理台帳(無体財産権)
_単価、金額は上記修正した税抜金額の記載をお願い致します。
【理由書の書き方例】
独立行政法人中小企業基盤整備機構 理事長 殿
Rから始まる受付番号・日付
申請者住所・企業名・代表者名・捺印
「〇〇の理由書」
①どう変更したのか(変更内容)・付番(機-1、建-1など)・金額変更（見積時￥〇〇→請求時￥〇〇）
②変更した理由
③事業計画への影響
以上について大変恐縮ではありますが、書類の修正・再提出頂きたく存じます。
※様式第7への取得財産の計上は事務局からご提案させていただくことがありますが、補助金額確定通知書の交付後は様式第7の変更は認められませんので、必要があれば税理士等にご相談の上、事業者様のご判断で計上いただくようお願いします。
※様式第7に計上した取得財産は財産処分の対象となり、処分制限期間内に財産処分する場合は財産処分承認申請を行っていただく必要があります。
※個別管理可能な財産（機械等）の一式計上は原則認めておりません。一式計上された場合、財産処分承認申請の際に、計上された取得財産の価格に応じて、残存簿価相当額等を基にした計算式により算出した補助金の全部又は一部に相当する金額を納付（返還）していただくことになります。
※様式第6別紙2及び別紙3/様式第6別紙1及び別紙4/様式第7に関しましては、こちらのシステム上毎回提出いただく必要がございます。お手数をおかけしますが、ご提出をお願いいたします。その際にファイル名は変更しないで提出お願いします。①様式第6別紙2及び別紙3②様式第6別紙1及び別紙4③様式第7
上記（3ファイル/毎回アップデート）+修正・追加したデータのみアップロードお願いします。
＝jGrants再申請方法＝
① 事務局から届くメールに記載のあるURLからjGrantsのマイページにログイン
② 「申請履歴」の事業名をクリック
③ 「作成済みの申請」から事業名をクリック
＊この方法で再申請いただかないと、申請が新たに作成され二重申請になってしまいます。ご注意ください。
＝その他資料一覧＝
①実績報告等作成マニュアル
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/documents/jissekihokoku_manual.pdf
②補助事業の手引き
事業再構築補助金HP ＞ 採択事業者向け資料 ＞補助事業の手引き 第１回～第５回公募用(PDF)
③参考様式集
事業再構築補助金HP ＞ 採択事業者向け資料 ＞ 参考様式集 第1回～第5回公募用zip
また、ご提出書類が整ったうえで、事務局から書類の中身・内容に関してご質問させて頂く可能性がございます。
その際は、お時間を頂戴する事になり誠に恐縮ではありますが、ご対応頂けますと幸いです。
ご不明点のご連絡は下記連絡先にお問い合わせください。折り返し電話いたします。
TEL：03-6701-2531（受付：平日9：30～17：00）
事業再構築補助金事務局 小林 7月11日
--------------------
https://www.jgrants-portal.go.jp/request-form/a0R2x00000A1sA4EAJ/a0QJ2000000m3vLMAQ
上記URLをクリックし、修正等の操作を実施ください。

## 請求明細一覧
請求年月 | フェーズ | 詳細 | 数量 | 単価 | 金額 | 税込
2023-01-01 | 要件定義フェーズ | PM | 0.6人月 | 1170000 | 702000 | 772200
2023-01-01 | 要件定義フェーズ | UX Designer | 1.0人月 | 1170000 | 1170000 | 1287000
2023-01-01 | 要件定義フェーズ | SE | 1.0人月 | 860000 | 860000 | 946000
2023-02-01 | 要件定義フェーズ | PM | 0.7人月 | 1170000 | 819000 | 900900
2023-02-01 | 要件定義フェーズ | UX Designer | 1.5人月 | 1170000 | 1755000 | 1930500
2023-02-01 | 要件定義フェーズ | SE | 1.2人月 | 860000 | 1032000 | 1135200
2023-02-01 | 要件定義フェーズ | HT-SE | 1.0人月 | 1170000 | 1170000 | 1287000
2023-03-01 | 要件定義フェーズ | PM | 0.7人月 | 1170000 | 819000 | 900900
2023-03-01 | 要件定義フェーズ | UX Designer | 1.7人月 | 1170000 | 1989000 | 2187900
2023-03-01 | 要件定義フェーズ | SE | 1.2人月 | 860000 | 1032000 | 1135200
2023-03-01 | 要件定義フェーズ | HT-SE | 1.8人月 | 1170000 | 2106000 | 2316600
2023-04-01 | 要件定義フェーズ | PM | 0.7人月 | 1170000 | 819000 | 900900
2023-04-01 | 要件定義フェーズ | UX Designer | 1.9人月 | 1170000 | 2223000 | 2445300
2023-04-01 | 要件定義フェーズ | SE | 1.3人月 | 860000 | 1118000 | 1229800
2023-04-01 | 要件定義フェーズ | HT-SE | 2.0人月 | 1170000 | 2340000 | 2574000
2023-05-01 | 要件定義フェーズ | PM | 0.8人月 | 1170000 | 936000 | 1029600
2023-05-01 | 要件定義フェーズ | UX Designer | 1.9人月 | 1170000 | 2223000 | 2445300
2023-05-01 | 要件定義フェーズ | SE | 1.3人月 | 860000 | 1118000 | 1229800
2023-05-01 | 要件定義フェーズ | HT-SE | 2.0人月 | 1170000 | 2340000 | 2574000
2023-06-01 | 要件定義フェーズ | PM | 0.7人月 | 1170000 | 819000 | 900900
2023-06-01 | 要件定義フェーズ | UX Designer | 2.0人月 | 1170000 | 2340000 | 2574000
2023-06-01 | 要件定義フェーズ | SE | 0.8人月 | 860000 | 688000 | 756800
2023-07-01 | 要件定義フェーズ | UX Designer | 1.6人月 | 1170000 | 1872000 | 2059200
2023-08-01 | デザインフェーズ | デザインコンセプト設計 | 1式 | 350000 | 350000 | 385000
2023-08-01 | デザインフェーズ | グランドデザイン | 1式 | 168000 | 168000 | 184800
2023-08-01 | デザインフェーズ | ページデザイン(TOP) | 1式 | 392000 | 392000 | 431200
2023-08-01 | デザインフェーズ | ページデザイン(下層ページの一部) | 1式 | 1764000 | 1764000 | 1940400
2023-11-01 | デザインフェーズ | ページデザイン(下層ページの全部) | 1式 | 1764000 | 1764000 | 1940400
2023-11-01 | デザインフェーズ | デザインパーツ ・ イラスト ・ アニメーション | 1式 | 352800 | 352800 | 388080
2023-10-01 | 開発フェーズ | プロジェクトマネジメント | 1式 | 1680000 | 1680000 | 1848000
2023-10-01 | 開発フェーズ | 設計 | 1式 | 3240000 | 3240000 | 3564000
2023-10-01 | 開発フェーズ | インフラ環境構築 | 1式 | 360000 | 360000 | 396000
2023-10-01 | 開発フェーズ | 実装 | 1式 | 10402000 | 10402000 | 11442200
2023-11-01 | 開発フェーズ | プロジェクトマネジメント | 1式 | 1680000 | 1680000 | 1848000
2023-11-01 | 開発フェーズ | 設計 | 1式 | 3240000 | 3240000 | 3564000
2023-11-01 | 開発フェーズ | 実装 | 1式 | 15779500 | 15779500 | 17357450
2024-03-01 | 開発フェーズ | プロジェクトマネジメント | 1式 | 3600000 | 3600000 | 3960000
2024-03-01 | 開発フェーズ | 設計 | 1式 | 5440000 | 5440000 | 5984000
2024-03-01 | 開発フェーズ | 実装 | 1式 | 53965000 | 53965000 | 59361500
2024-05-01 | 開発フェーズ | プロジェクトマネジメント | 1式 | 2880000 | 2880000 | 3168000
2024-05-01 | 開発フェーズ | 設計 | 1式 | 5160000 | 5160000 | 5676000
2024-05-01 | 開発フェーズ | 実装 | 1式 | 38291500 | 38291500 | 42120650

## 見積項目一覧_請求明愛項目差分
|  |  | 新 |  |  | 旧 |  |  |  | 請求書
詳細 | 数量 | 単位 | 単価 | 価格 | 税込 | 単価 | 価格 | 税込 | 差分 | 項目 | 単価 | 価格 | 税込 | 合計 | 差分
設計フェーズ |  |  |  | 36600000 | 40260000 |  | 23800000 | 26180000 | 14080000 |  |  | 26442000 | 29086200 | 35519000 | -4741000
プロジェクトマネジメント業務 | 1 | 式 | 6100000 | 6100000 | 6710000 | 3570000 | 3570000 | 3927000 | 2783000 | PM |  | 4914000 | 5405400 | 5405400 | -1304600
UXデザイン及びディレクション / 画面設計業務 | 1 | 式 | 11500000 | 11500000 | 12650000 | 8330000 | 8330000 | 9163000 | 3487000 | UX Designer |  | 13572000 | 14929200 | 14929200 | 2279200
システム設計業務 | 1 | 式 | 19000000 | 19000000 | 20900000 | 11900000 | 11900000 | 13090000 | 7810000 | HT-SE |  | 7956000 | 8751600 | 15184400 | -5715600
[10 empty] | SE |  | 5848000 | 6432800
実装フェーズ / システム開発及びデザイン制作 |  |  |  | 146198800 | 160818680 |  | 118245000 | 130069500 | 30749180 |  |  |  |  | 165559680 | 4741000
プロジェクトマネジメント業務 | 1 | 式 | 23713000 | 23713000 | 26084300 | 23649000 | 23649000 | 26013900 | 70400 | プロジェクトマネジメント |  | 9840000 | 10824000 | 10824000 | -15260300
デザイン制作 / アートディレクション業務 | 1 | 式 | 13000000 | 13000000 | 14300000 | 11824500 | 11824500 | 13006950 | 1293050 | グランドデザイン |  | 168000 | 184800 | 5269880 | -9030120
[10 empty] | デザインコンセプト設計 |  | 350000 | 385000
[10 empty] | デザインパーツ ・ イラスト ・ アニメーション |  | 352800 | 388080
[10 empty] | ページデザイン(TOP) |  | 392000 | 431200
[10 empty] | ページデザイン(下層ページの一部) |  | 1764000 | 1940400
[10 empty] | ページデザイン(下層ページの全部) |  | 1764000 | 1940400
インフラ構築 | 1 | 式 | 3920800 | 3920800 | 4312880 | 3547350 | 3547350 | 3902085 | 410795 | インフラ環境構築 |  | 360000 | 396000 | 396000 | -3916880
バックエンド実装 / 個別テスト | 1 | 式 | 47100000 | 47100000 | 51810000 | 38429625 | 38429625 | 42272587.5 | 9537412.5 | 実装 |  | 118438000 | 130281800 | 149069800 | 32948300
フロントエンド実装 / 個別テスト | 1 | 式 | 31000000 | 31000000 | 34100000 | 20692875 | 20692875 | 22762162.5 | 11337837.5 | 設計 |  | 17080000 | 18788000
HTML / CSSコーディング | 1 | 式 | 12000000 | 12000000 | 13200000 | 8277150 | 8277150 | 9104865 | 4095135
結合テスト・デバッグ | 1 | 式 | 15465000 | 15465000 | 17011500 | 11824500 | 11824500 | 13006950 | 4004550
合計 |  |  | 182798800 | 365597600 | 402157360 | 142045000 | 284090000 | 312499000 | 89658360 |  |  | 182798800 | 201078680 | 201078680 | -2.9802e-08
GIG提案書

## ガントチャート (hidden)
|  |  |  | 2023年 | [11 empty] | 2024年
|  |  | 金額 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01
設計フェーズ（要件定義フェーズ）※準委任契約
当初スケジュール | 初期見積 |  | 23800000
| 変更見積 |  | 36600000
単価
実際工数 | PM | 1170000 | 4914000 | 702000 | 819000 | 819000 | 819000 | 936000 | 819000
| UX Designer | 1170000 | 13572000 | 1170000 | 1755000 | 1989000 | 2223000 | 2223000 | 2340000 | 1872000
| HT-SE | 1170000 | 7956000 |  | 1170000 | 2106000 | 2340000 | 2340000
| SE | 1170000 | 5848000 | 860000 | 1032000 | 1032000 | 1118000 | 1118000 | 688000
| 合計 |  | 32290000 | 2732000 | 4776000 | 5946000 | 6500000 | 6617000 | 3847000 | 1872000
実装フェーズ / システム開発及びデザイン制作 ※請負契約
当初スケジュール | 初期見積 |  | 118245000
| 変更見積 |  | 146198800
デザイン製作
グランドデザイン |  |  | 168000 | [7 empty] | 168000
デザインコンセプト設計 |  |  | 350000 | [7 empty] | 350000
デザインパーツ ・ イラスト ・ アニメーション |  |  | 352800 | [10 empty] | 352800
ページデザイン(TOP) |  |  | 392000 | [7 empty] | 392000
ページデザイン(下層ページの一部) |  |  | 1764000 | [7 empty] | 1764000
ページデザイン(下層ページの全部) |  |  | 1764000 | [10 empty] | 1764000
開発フェーズ
インフラ環境構築 |  |  | 360000 | [9 empty] | 360000
プロジェクトマネジメント |  |  | 9840000 | [9 empty] | 1680000 | 1680000 |  |  |  | 3600000 |  | 2880000
設計 |  |  | 17080000 | [9 empty] | 3240000 | 3240000 |  |  |  | 5440000 |  | 5160000
実装 |  |  | 118438000 | [9 empty] | 10402000 | 15779500 |  |  |  | 53965000 |  | 38291500