## ガントチャート
|  |  |  | 2023年 | [11 empty] | 2024年
|  |  | 金額 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01
（1）設計フェーズ（要件定義フェーズ） ※準委任契約
見積 |  | 単価
当初スケジュール | 初期見積 | 1170000 | 23800000 | bar: 2023-01-01 to 2023-05-01
| 変更見積 | 1170000 | 36600000 | bar: 2023-01-01 to 2023-07-01
実績（請求ベース） |  | 単価
実際工数 | PM | 1170000 | 4914000 | 2023-01-01: 702000; 2023-02-01: 819000; 2023-03-01: 819000; 2023-04-01: 819000; 2023-05-01: 936000; 2023-06-01: 819000
| UX Designer | 1170000 | 13572000 | 2023-01-01: 1170000; 2023-02-01: 1755000; 2023-03-01: 1989000; 2023-04-01: 2223000; 2023-05-01: 2223000; 2023-06-01: 2340000; 2023-07-01: 1872000
| HT-SE | 1170000 | 7956000 | 2023-02-01: 1170000; 2023-03-01: 2106000; 2023-04-01: 2340000; 2023-05-01: 2340000
| SE | 1170000 | 5848000 | 2023-01-01: 860000; 2023-02-01: 1032000; 2023-03-01: 1032000; 2023-04-01: 1118000; 2023-05-01: 1118000; 2023-06-01: 688000
| 合計 |  | 32290000 | 2023-01-01: 2732000; 2023-02-01: 4776000; 2023-03-01: 5946000; 2023-04-01: 6500000; 2023-05-01: 6617000; 2023-06-01: 3847000; 2023-07-01: 1872000
※HT-SE=オフショアの開発会社SE
（2）実装フェーズ / システム開発及びデザイン制作 ※請負契約
見積
当初スケジュール | 初期見積 | 一式 | 118245000 | bar: 2023-06-01 to 2024-02-01
| 変更見積 | 一式 | 146198800 | bar: 2023-08-01 to 2024-05-01
実績（請求ベース）
デザイン製作
グランドデザイン |  | 一式 | 168000 | 2023-08-01: 168000
デザインコンセプト設計 |  | 一式 | 350000 | 2023-08-01: 350000
デザインパーツ ・ イラスト ・ アニメーション |  | 一式 | 352800 | 2023-11-01: 352800
ページデザイン(TOP) |  | 一式 | 392000 | 2023-08-01: 392000
ページデザイン(下層ページの一部) |  | 一式 | 1764000 | 2023-08-01: 1764000
ページデザイン(下層ページの全部) |  | 一式 | 1764000 | 2023-11-01: 1764000
| 小計 |  | 4790800 | 2023-08-01: 2674000; 2023-11-01: 2116800
開発フェーズ
開発フェーズフェーズ1
インフラ環境構築 |  | 一式 | 360000 | 2023-09-01: 360000
プロジェクトマネジメント |  | 一式 | 1680000 | 2023-09-01: 1680000
設計 |  | 一式 | 3240000 | 2023-09-01: 3240000
実装 |  | 一式 | 10402000 | 2023-09-01: 10402000
| 小計 |  | 15682000 | 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 15682000
開発フェーズフェーズ2
プロジェクトマネジメント |  | 一式 | 1680000 | 2023-11-01: 1680000
設計 |  | 一式 | 3240000 | 2023-11-01: 3240000
実装 |  | 一式 | 15779500 | 2023-11-01: 15779500
| 小計 |  | 20699500 | 2023-11-01: 20699500
開発フェーズフェーズ3
プロジェクトマネジメント |  | 一式 | 3600000 | 2024-03-01: 3600000
設計 |  | 一式 | 5440000 | 2024-03-01: 5440000
実装 |  | 一式 | 53965000 | 2024-03-01: 53965000
| 小計 |  | 63005000 | 2024-03-01: 63005000
開発フェーズフェーズ4
プロジェクトマネジメント |  | 一式 | 2880000 | 2024-05-01: 2880000
設計 |  | 一式 | 5160000 | 2024-05-01: 5160000
実装 |  | 一式 | 38291500 | 2024-05-01: 38291500
| 小計 |  | 46331500 | 2024-05-01: 46331500
| 合計 |  | 150508800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5348000 | 31364000 | 0 | 45632600 | 0 | 0 | 0 | 126010000 | 0 | 46331500
税抜 | bar: 2023-02-01
| 初期見積（1）+（2） |  | 142045000 | 2023-01-01: 156249500
| 変更見積（1）+（2） |  | 182798800 | 2023-01-01: 201078680
| 実績（1）+（2） |  | 182798800 | 2023-01-01: 201078680
補足資料 | デザイン製作
| デザイン製作 | 納品物
納品物1:下記のデザインデータ
○ デザインコンセプト
○ グランドデザイン
○ ページデザイン(TOP)
○ ページデザイン(下層の一部)
納品物2:下記のデザインデータ等
○ ページデザイン(下層の全部)
○ デザインパーツ・イラスト・アニメーション
○ その他デザインデータ等
開発フェーズ
| 開発フェーズ1 | 納品物 |  | 2023-03-01: 実施業務
|  | a. インフラ構成図 |  | 2023-03-01: a. インフラ環境構築 i. ステージング環境 b. 機能開発 i. 全体管理画面 1. 商品管理機能 2. 契約管理機能 3. 企業管理機能 4. 教室グループ管理機能 5. 管理者管理機能
b. データベーステーブル定義書
c. ソースコード(HTML/CSS/JSなど)
d. テスト結果資料
| 開発フェーズ2 | 納品物 |  | 2023-03-01: 実施業務
|  | a. データベーステーブル定義書 |  | 2023-03-01: a. 機能開発 i. サービスサイト 1. 会員登録・ログイン・パスワード変更 2. 求人一覧・詳細閲覧 3. 求人応募 ii. 全体管理画面 1. 企業担当者管理 2. 教室管理 3. 求人管理 4. 応募管理 iii. クライアント企業管理画面 1. ログイン 2. 全アカウント管理
b. ソースコード(HTML/CSS/JSなど)
c. テスト結果資料
| 開発フェーズ3 | 納品物 |  | 2023-03-01: 実施業務
|  | a. データベーステーブル定義書 |  | 2023-03-01: a. 機能開発 i. サービスサイト 1. 全体TOP・キャリアTOP 2. 求人詳細 3. マイページ a. 求人キープ、最近見た求人 b. メッセージ機能 c. 応募履歴管理 d. 採用お祝い申請 e. 設定機能(通知設定、スカウト・マッチ利用設定) f. アカウント管理の一部(プロフィール編集、メールアドレス変更) ii. 全体管理画面 1. 教室コピー 2. 採用確認管理 3. 採用お祝い申請管理 4. 請求管理(請求明細管理、採用者管理、請求書PDF管理を含む) 5. アカウント管理の一部(パスワード再設定) 6. 請求マスタ管理 iii. クライアント企業管理画面 1. 教室管理 2. 求人管理 3. 応募管理 4. 採用確認管理 5. 契約管理 6. 請求管理 7. アカウント管理の一部(メールアドレス再設定、パスワード再設定) iv. 共通 1. バッチ10種
b. ソースコード(HTML/CSS/JSなど)
c. テスト結果資料
| 開発フェーズ4 | 納品物 |  | 2023-03-01: 実施業務
|  | a. データベーステーブル定義書 |  | 2023-03-01: a. 機能開発 i. サービスサイト 1. 教室グループ一覧 2. 口コミ管理 3. オファー管理 4. オシゴトQ&A管理 5. 退会 ii. 全体管理画面 1. 教室一括更新 2. 急募管理 3. オファー管理 4. オシゴトQ&A管理 5. Amazonギフト券管理 6. 口コミ管理 7. バナー管理 8. 会員管理 9. メール送信履歴管理 10. 証跡管理 iii. クライアント企業管理画面 1. 急募管理 2. パーソナルオファー管理 3. オファーテンプレート管理 4. 自動オファー管理 5. アクセス集計 6. 企業詳細表示 7. 問合せ iv. 共通 1. バッチ16種 2. 前フェーズで発生した仕様変更対応 b. データ移行 i. バッチ13種
b. ソースコード(HTML/CSS/JSなど)
c. テスト結果資料